МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный

университет»

(ОГУ)

ПРИКАЗ

24.02.2021 № 133

г. Оренбург

С целью консолидации интеллектуальной и творческой молодежи, увлекающейся программированием, компьютерной графикой, мультимедиатехнологиями и Web-дизайном, а также во исполнение концепции международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и конкурсы»

п р и к а з ы в а ю:

1	Провести в период с 01.03.2021 по 30.04.2021 Евразийский конкурс творческих компьютерных работ «Университетская IT-весна» (далее – конкурс).

2	Утвердить составы оргкомитета, жюри, методической и апелляционной комиссий, технической группы конкурса.

3	Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению конкурса.

4	Заведующему кафедрой компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем Влацкой И.В. обеспечить информационную поддержку конкурса на официальном сайте университета.

5	Начальнику отдела международного сотрудничества и образования Докашенко Л.В. организовать информирование зарубежных вузов-партнеров о проводимом конкурсе.

6    Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Проректор  по научной работе	С.Н. Летута

Проект приказа вносит:

Декан факультета математики

и информационных технологий	С.А. Герасименко

Согласовано:

Начальник  учебно-методического

управления	А.В. Зайцев

Начальник управления научной и

инновационной деятельности	П.А. Болдырев

Начальник отдела развития международного

сотрудничества и образования	Л.В. Докашенко

УТВЕРЖДЕНЫ приказом от 24.02.2021 № 133

Состав оргкомитета конкурса:

- Летута С.Н. – проректор по научной работе, председатель;

- Герасименко С.А. – декан факультета математики и информационных технологий, заместитель председателя;

- Влацкая И.В. – заведующий кафедрой компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Джукашев К.В. – доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем

- Надточий Н.С. – старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем

- Ряполова Е.И.  –  доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Соловьев Н.А. – заведующий кафедрой программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем;

- Токарева М.А. – заведующий кафедрой информатики;

- Шухман А.Е. – заведующий кафедрой геометрии и компьютерных наук;

- Докашенко Л.В. – начальник отдела развития международного сотрудничества и образования.

Состав жюри конкурса:

- Влацкая И.В. – заведующий кафедрой компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем, председатель;

- Герасименко С.А. – декан факультета математики и информационных технологий;

- Заельская Н.А. – старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности  и математического обеспечения информационных систем;

- Павленко А.Н. – доцент кафедры прикладной математики;

- Москалева Т.С. – исполнительный директор по сервисам ОТТ ООО «Майкроимпульс».

Состав методической комиссии конкурса:

1.	Влацкая И.В. – заведующий кафедрой компьютерной безопасности и мате-матического обеспечения информационных систем, председатель;

2.	Заельская Н.А. – старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

3.	Надточий Н.С. – старший преподаватель кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем.

Состав апелляционной комиссии конкурса:

- Фот Ю.Д. – доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем, председатель;

- Полищук Ю.В. – доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Шухман А.Е. – заведующий кафедрой геометрии и компьютерных наук.

Состав технической группы конкурса:

- Викулов Д.В. – заведующий лабораториями кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

- Козлова Л.А. – ведущий инженер кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем;

Заведующий кафедрой компьютерной

безопасности и математического

обеспечения информационных систем					И.В. Влацкая

УТВЕРЖДЕН приказом от 24.02.2021 № 133

## ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению конкурса

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассылка информационных писем | до 25.02.2021 г. | Влацкая И.В. |
| 2 | Размещение информации на сайте международного образовательного проекта «Евразийские олимпиады и конкурсы» | до 25.02.2021 г. | Кобзева Н.И. |
| 3 | Регистрация работ участников конкурса | 25.02.2021 г. – 01.03.2021 г. | Влацкая И.В. |
| 4 | Проведение I (заочного) тура творческого конкурса компьютерных работ «Университетская IT-весна» | 01.03.2021 г. – 29.03.2021 г. | оргкомитет, методическая и апелляционная комиссии, жюри |
| 5 | Рассылка приглашений для участников очного тура | 29.03.2021 г. – 13.04.2021 г. | Влацкая И.В. |
| 6 | Проведение II (очного) тура творческого конкурса компьютерных работ «Университетская IT-весна» | 19.04.2021 г.– 24.04.2021 г. | оргкомитет, методическая и апелляционная комиссии, жюри |
| 7 | Подведение итогов творческого конкурса компьютерных работ «Университетская IT-весна» | 24.04.2021 г. | жюри |
| 8 | Утверждение перечня победителей и призеров олимпиад | 27.04.2021 г. | оргкомитет, жюри |
| 9 | Награждение победителей и призеров | до 20.05.2021 г. | оргкомитет |

Заведующий кафедрой компьютерной

безопасности и математического

обеспечения информационных систем					И.В. Влацкая

# Text boxes

о проведении Евразийского конкурса творческих компьютерных работ

«Университетская IT-весна»