На правах рукописи

Минобрнауки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра менеджмента

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Основы проектной деятельности»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

09.03.03 Прикладная информатика

(код и наименование направления подготовки)

Прикладная информатика в экономике

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очно-заочная

Год набора 2021

Составители ________________________________    Е.И. Куценко

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры менеджмента № 6 от 25 февраля 2021 г.

Заведующий кафедрой ________________________   И.Н. Корабейников

Методические указания являются приложением к рабочей программе по дисциплине «Основы проектной деятельности», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером___________

Содержание

1 Общие положения	4

2 Тематический план изучения дисциплины	6

3 Методические рекомендации по освоению лекционного материала	8

3.1 Перечень основных тем и вопросов для самоконтроля	8

4 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	11

4.1 Перечень тем практических занятий	12

5 Рекомендуемая литература	15

5.1 Основная литература	15

5.2 Дополнительная литература	15

5.3 Интернет-ресурсы	15

# 1 Общие положения

Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» - освоения дисциплины (модуля) являеься: получение студентами знаний и навыков, необходимых для решения теоретических и практических вопросов различного характера по управлению проектами в различных сферах деятельности в конкретных экономических условиях с учетом существующего отечественного и зарубежного опыта.

Задачи дисциплины:

формирование знаний в области проектного менеджмента; формирование умений структурировать процессы, происходящие в рамках проекта, планировать их временное и ресурсное обеспечение; формирование навыков подхода к решению основных управленческих задач, в контексте проектно-ориентированного менеджмента.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

- ОПК-8 способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла;

- ОПК-9 способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп.

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал, семинарских занятий. Распределение занятий по часам представлено в РПД. Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа с использованием научной литературы, а также выполнение индивидуально-творческого задания.

# 2 Тематический план изучения дисциплины

На изучение дисциплины «Основы проектной деятельности» по рабочей программе дисциплины отводится: 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Таблица 1 - Тематический план изучения дисциплины

| № раздела | Наименование разделов | Количество часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | аудиторная работа |  |  | внеауд. работа |
|  |  |  | Л | ПЗ | ЛР |  |
| 1 | Теоретические положения проектной деятельности. Внешняя и внутренняя среда проекта. | 13,5 | 0,5 | 1 | - | 12 |
| 2 | Планирование проекта, иерархическая структура работ | 13,5 | 0,5 | 1 | - | 12 |
| 3 | Управление сроками проекта, расписание работ проекта | 13,5 | 0,5 | 1 | - | 12 |
| 4 | Управление командой проекта | 13,5 | 0,5 | 1 | - | 12 |
| 5 | Формирование финансовых ресурсов проекта | 13,5 | 0,5 | 1 | - | 12 |
| 6 | Управление качеством проекта | 13,5 | 0,5 | 1 | - | 12 |
| 7 | Управление проектными рискам | 13,5 | 0,5 | 1 | - | 12 |
| 8 | Эффект и эффективность реализации проекта | 13,5 | 0,5 | 1 | - | 12 |
|  | Итого: | 108 | 4 | 8 | - | 96 |
|  | Всего: | 108 | 4 | 8 | - | 96 |

В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее:

проработка теоретического материала;

- подготовка к практическим занятиям;

- самостоятельное изучение разделов дисциплины;

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);

- подготовка к зачету.

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:

1 Рубежный контроль. В соответствии с графиком учебного процесса в семестре проводится два рубежных контроля, тестовые задания представлены в Блоке А ФОС.

Обучающимся, пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания – представить конспект пропущенного занятия с последующим собеседованием по теме занятия.

2 Промежуточная аттестация (3 семестр).

Зачет проводится по расписанию сессии. Форма проведения занятия – устно-письменная. Вид контроля – индивидуальный. Требование к содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины четкий ответ на поставленный вопрос. Количество вопросов в задании – 2.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Залогом успешного освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» является обязательное посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов курса. На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при выполнении ИТЗ.

# 3 Методические рекомендации по освоению лекционного материала

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний о сущности, особенностях, этапах становления, развития инновационного менеджмента, освоением основ программно-целевого управления инновациями в организации.

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД литературные источники и интернет-ресурсы;

- ответить на контрольные вопросы, по теме представленные в разделе 3 данных методических указаний;

- при подготовке к рубежному контролю использовать материалы ФОС;

- при подготовке к промежуточной аттестации, использовать материалы ФОС - Вопросы для проведения промежуточной аттестации.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки

- 3.1 Перечень основных тем и вопросов для самоконтроля

Тема 1 Теоретические положения проектной деятельности. Внешняя и внутренняя среда проекта.

1 Охарактеризуйте понятие и сущность проекта.

2 Определите основные положения управления проектом.

3 Опишите классифицирующие признаки проектов.

4 Какие управляемые параметры проекта Вы знаете?

5 Перечислите группы участников проекта.

Тема 2 Планирование проекта, иерархическая структура работ

1 Какие основные задачи планирования проекта Вы знаете?

2 Опишите иерархическую структуру работ проекта.

3 В чем заключается смысл формирования пакет работ проекта?

4 Охарактеризуйте порядок формирования состава и структуры работ проекта.

5 Определите последовательность и содержание закупок проекта.

Тема 3 Управление сроками проекта, расписание работ проекта

1 Какие этапы управления сроками проекта Вы знаете?

2 Опишите содержание плана управления расписанием проекта.

3 Какие особенности разработки расписания (календарного плана) проекта Вы знаете?

4 Раскройте содержание форм предоставления расписания работ проекта.

4 Управление командой проекта

1 Как формируется команда проекта? Кто входит в состав команды проекта?

2 Опишите процесс управления командой проекта.

3 Раскройте содержание направлений формирования команды проекта.

4 Как происходит распределение работ в проекте между членами команды проекта?

5 Какие требования к менеджеру проекта Вы знаете?

Тема 5 Формирование финансовых ресурсов проекта.

1 Какие источники финансирования проекта Вы знаете?

2 Какие организационные формы финансирования можете раскрыть более подробно?

3 Опишите особенности организации проектного финансирования, выделив преимущества, недостатки и перспективы.

Тема 6 Управление качеством проекта.

1 Опишите современную концепцию управления качеством проекта.

2 Раскройте содержание процессов управления качеством проекта.

3 Опишите элементы системы менеджмента качества.

4 Раскройте содержание сертификации продукции проекта.

5 Обоснуйте особенности функционально-стоимостного анализа.

Тема 7 Управление проектными рисками.

1 Предложите определения понятий «риск» и «неопределенность».

2 Опишите методы определения вероятности и последствий рисков.

3 Какие методы снижения уровня риска Вы знаете?

4 Какие методы минимизации проектных рисков Вы знаете?

5 Раскройте особенности содержания организации работ по управлению рисками.

Тема 8 Эффект и эффективность реализации проекта.

1 Какие принципы оценки эффективности проектов Вы знаете?

2 Перечислите исходные данные для расчета эффективности проекта.

3 Какие показатели эффективности проекта Вы знаете?

4 Назовите количественные методы оценки эффективности проектов.

5 В чем заключается специфика учета риска и неопределенности при оценке эффективности проекта?

# 4 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Семинар – это групповое практическое занятие, которое проводится в вузе под руководством преподавателя. Семинарское занятие проводится в форме беседы со всеми обучающимися группы либо одновременно, либо фронтально. Семинарские занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными документами, учебной и научной литературой.

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- повторить лекционный материал и материал учебников, учебных пособий.

Основной формой работы на семинарских занятиях является доклад.

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной проблеме.

Отличительными признаками доклада являются:

- передача в устной форме информации;

- публичный характер выступления;

- стилевая однородность доклада;

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы.

Основные этапы подготовки доклада:

- выбор темы;

- подготовка плана доклада;

- работа с источниками и литературой, сбор материала;

- написание текста доклада;

- оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность обучающегося к выступлению;

- выступление с докладом, ответы на вопросы.

- 4.1 Перечень тем практических занятий

Тема 1 Теоретические положения проектной деятельности. Внешняя и внутренняя среда проекта.

1 Понятие и сущность проекта. Основные положения управления проектом.

2 Классификация типов проектов.

3 Стандарты управления проектами.

4 Стадии жизненного цикла проекта.

5 Проект как система. Системный подход к управлению проектами.

6 Окружение проекта. Участники проекта.

7 Жизненный цикл проекта. Структура проекта.

Тема 2 Планирование проекта, иерархическая структура работ

1 Основные задачи планирования проекта.

2 Иерархическая структура работ проекта.

3 Пакет работ проекта.

4 Состав и структура работ проекта. Закупки проекта.

Тема 3 Управление сроками проекта, расписание работ проекта

1 Этапы управления сроками проекта.

2 План управления расписанием проекта.

3 Разработка расписания (календарного плана) проекта.

4 Формы предоставления расписания работ проекта (табличный, графический).

Тема 4 Управление командой проекта

1 Персонал проекта. Команда проекта.

2 Управление командой проекта.

3 Формирование команды проекта.

4 Распределение работ в проекте между членами команды проекта. Матрица ролей и ответственности.

5 Лидер и лидерство в команде проекта.

6 Внутриорганизационная среда и проектная команда.

Тема 5 Формирование финансовых ресурсов проекта

1 Оценка стоимости проекта.

2 Планирование затрат по проекту (бюджетирование).

3 Финансирование за счет выпуска акций. Долгосрочное долговое финансирование.

4 Другие источники финансирования проектов.

5 Контроль выполнения плана и условий финансирования.

Тема 6 Управление качеством проекта

1 Понятие качества и его применение в проектах.

2 Планирование качества проекта.

3 Стандарты в менеджменте: особенности, система разработки и применения.

4 Международные стандарты управления проектами.

5 Национальные стандарты управления проектам.

Тема 7 Управление проектными рискам

1 Понятие проектного риска. Классификация рисков.

2 Процесс управления рисками проекта.

3 Идентификация проектных рисков. Оценка проектных рисков.

4 Планирование реагирования на риски.

Тема 8 Эффект и эффективность реализации проекта

1 Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта.

2 Эффективность реализации проекта и ее виды.

3 Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы.

4 Основные методы инвестиционных расчетов.

# 5 Рекомендуемая литература

- 5.1 Основная литература

1	Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта [Электронный ресурс] / Т.С. Бронникова. - ИНФРА-М, 2019. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1001318 - ЭБС Znanium издательства «Инфра-М»

2	Куценко, Е.И. Проектный менеджмент [Электронный ресурс]: электронный курс лекций / Е.И. Куценко; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Оренбург: ОГУ. - 2019.

3	Поташева, Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учеб. пособие / Г.А. Поташева. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 224 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book= 930921 - ЭБС Znanium издательства «Инфра-М»

- 5.2 Дополнительная литература

- Куценко, Е.И. Выполнение курсовой работы по дисциплине «Проектный менеджмент» [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент / Е.И. Куценко; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т», Каф. менеджмента. - Оренбург: ОГУ. - 2020. - 51 с.

- Куценко, Е.И. Организация выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Проектный менеджмент» [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент / сост.: Е.И. Куценко, И.Н. Корабейников; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.65 Мб). - Оренбург: ОГУ, 2020. - 49 с.

- Куценко, Е.И. Управление портфелем проектов и сетевое моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент / Е.И. Куценко; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 1.06 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2019. - 130 с.

- Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент / [Е.И. Куценко и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 5.70 Мб). - Оренбург: ОГУ, 2016. - 268 с.

- Управление проектами : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур [и др.]; под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро.- 10-е изд., стер. - Москва: Омега - Л, 2014. - 960 с. (2 экз.)

- 5.3 Интернет-ресурсы

1	http://www.ivr.ru  - база данных инвестиционных проектов российских предприятий

2	http://projectbureau.ru - бюро проектов. Управление проектами. Самоучители. Справочники по стандартам управления проектами.

3	http://www.sovnet.ru - национальная ассоциация управления проектами.

4	https://teamweek.com - web-приложение для создания графиков Гантта, как и GanttPRO.

5	https://openedu.ru/course/hse/PRMN/- «Открытое образование», Каталог курсов, МООК: «Управление проектами».

6	https://www.coursera.org/learn/innovacionnye-proekty - «Coursera», Каталог курсов, МООК: «Управление инновационными проектами».